PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên |  | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp |  | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý khám bệnh | Quản lý lịch bác sĩq | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn xem lịch làm việc của bác sĩ, để sắp xếp lịch khám phù hợp. |
| Quản lý khám bệnh | Đặt lịch khám | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ trống, để chủ động lựa chọn thời gian khám. |
| Quản lý kết quả xét nghiệm | Tra cứu kết quả | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt, để biết tình trạng sức khỏe của mình. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Independent | Các chức năng có thể cần triển khai, kiểm thử và phát hành riêng. |
| Small | Story quá lớn, gồm nhiều chức năng và khó hoàn thành trong một Sprint. |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 |  |
| US-X2 | tách thành các story nhỏ, mỗi story chỉ có một chức năng và một lợi ích rõ ràng. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Bắt buộc để đáp ứng nhu cầu cốt lõi |
| US-02 | Should | Quan trọng nhưng có thể triển khai sau Must |
| US-03 | Could | Có giá trị bổ sung, không thiết yếu |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập, có quyền truy cập kết quả và kết quả đã được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân mở kết quả xét nghiệm của mình. | Hệ thống hiển thị kết quả và các chỉ số xét nghiệm đã được duyệt. |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác X kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập và kết quả xét nghiệm chưa được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân mở kết quả xét nghiệm đó. | Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái “Đang chờ duyệt”, không hiển thị các chỉ số xét nghiệm. |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | Điều kiện cụ thể để xác định một User Story đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Khi lịch khám còn một ngày và bệnh nhân có thông tin liên hệ hợp lệ, hệ thống gửi tin nhắn nhắc lịch. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Chức năng đã được kiểm thử, không còn lỗi nghiêm trọng, vượt qua kiểm tra chất lượng và được tích hợp vào hệ thống |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Xem lịch làm việc của bác sĩ có độ phức tạp thấp, chủ yếu lấy và hiển thị dữ liệu lịch. |
| US-02 | 8 | Đặt lịch cần kiểm tra khung giờ trống, xử lý đặt trùng lịch và xác nhận lịch khám. |
| US-03 | 5 | Xem kết quả xét nghiệm cần lấy dữ liệu, kiểm tra quyền truy cập và trạng thái bác sĩ duyệt. |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point giúp nhóm ước lượng độ lớn tương đối của công việc dựa trên độ phức tạp, khối lượng và mức độ không chắc chắn. Nhờ đó, nhóm dễ so sánh các User Story, lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity và tránh coi thời gian thực hiện là cố định, vì năng suất thực tế có thể khác nhau giữa các công việc và thành viên.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24+26+25)/3=25SP. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity =(5-1)x10=40) người-ngày. SP dự kiến =25X4/5=20 SP, giả định năng suất tương đương nhau. |
| Các story chọn và tổng SP | Dựa vào thứ tự ưu tiên Must trước, chọn các story có tổng SP không vượt 20 SP. |
| Sprint Goal | Nêu kết quả cốt lõi mà bệnh nhân có thể thực hiện trên ứng dụng sau Sprint 4. |
| Lý do lựa chọn | Ưu tiên chức năng thiết yếu, xem xét sự phụ thuộc giữa đăng nhập và các chức năng bệnh nhân sử dụng, đồng thời phù hợp capacity giảm còn 4 Developers. |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện xem kết quả xét nghiệm | UI/UX | 4 |
| Xử lý lấy kết quả xét nghiệm, kiểm tra quyền bệnh nhân và trạng thái duyệt | Development | 6 |
| Kiểm thử kết quả đã duyệt và chưa được duyệt | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 14 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Tại ngày 6, thực tế còn 24 SP, lý tưởng còn 10,4 SP. Chênh lệch: 24 − 10,4 = 13,6 SP. Đội đang Behind Schedule vì số SP còn lại thực tế cao hơn mức lý tưởng. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | SP còn lại không giảm từ ngày 0 đến ngày 2 và từ ngày 4 đến ngày 6. Điều này có thể cho thấy công việc bị tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ không hoàn thành Sprint Goal. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong Daily Scrum, đội xác định nguyên nhân khiến công việc chưa hoàn thành, phối hợp hỗ trợ xử lý trở ngại và ưu tiên hoàn thành các công việc đang bị tắc. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đối chiếu chức năng đã hoàn thành với mục tiêu sản phẩm và thu thập phản hồi từ Stakeholders. |
| Scrum Master | Điều phối buổi Review, tạo điều kiện để các bên trao đổi và phản hồi. |
| Developers | Trình diễn chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web lễ tân. |
| Stakeholders | Đánh giá chức năng, đưa ra phản hồi và đề xuất nhu cầu nghiệp vụ mới. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Product Owner ghi nhận tính năng bác sĩ tự đổi ca vào Product Backlog, làm rõ giá trị nghiệp vụ và quyết định mức độ ưu tiên trước khi đưa vào kế hoạch phát triển. Không tự động thêm tính năng vào Sprint đang diễn ra. Cách xử lý thể hiện giá trị hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng, vì nhóm tiếp nhận phản hồi của Stakeholder để cải tiến sản phẩm theo nhu cầu thực tế.

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    X Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bổ sung các trường hợp kiểm thử đổi ca giữa hai bác sĩ để phát hiện lịch bị trùng. |
| Stop | Không chỉ sử dụng dữ liệu mẫu đơn giản để kiểm thử chức năng quản lý lịch. |
| Continue | Tiếp tục phối hợp giữa Developers và người kiểm thử để phát hiện lỗi trước khi demo. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung và thực hiện bộ kiểm thử các tình huống đổi ca, kiểm tra trùng lịch bác sĩ. | Developers phối hợp với người kiểm thử. | Các trường hợp đổi ca và trùng ca được kiểm thử; hệ thống từ chối lịch bị trùng và tất cả kiểm thử liên quan đạt kết quả mong đợi. |